Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей |  | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 911. | Муниципальная программа «Социально –экономическое развитие Свистовского сельского поселения » |  | всего, в том числе: | X | X | X | X | 10918 |  | 10031 | 7002,8 | 64 | 70 |
|  |  |  | ответственный исполнитель, всего | X | X | X | X | 10918 |  | 10031 | 7002,8 | 64 | 70 |
|  |  |  | соисполнитель 2, всего | X | X | X | X | 10918 |  | 10031 | 7002,8 | 64 | 70 |
|  |  |  | Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 9288 |  | 8778,4 | 6068,4 | 65 | 69 |
|  |  |  | МКУ «Свистовская АХС» | X | X | X | X | 1630 |  | 1252,6 | 934,4 | 57 | 75 |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Свистовского сельского поселения» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 692 |  | 534 | 394,6 | 57 | 74 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 692 |  | 534 | 394,6 | 57 | 74 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 692 |  | 534 | 394,6 | 57 | 74 |
|  |  |  |  | X | X | X | X | 692 |  | 534 | 394,6 | 57 | 74 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 54 |  | 54 | 7,5 | 14 | 14 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0502 | 0110120450 | X | 54 |  | 54 | 7,5 | 14 | 14 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0502 | 0110120450 | X | 54 |  | 54 | 7,5 | 14 | 14 |
|  |  |  |  | 910 | 0502 | 0110120450 | 200 | 54 |  | 54 | 7,5 | 14 | 14 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий в области благоустройства сельского поселения» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 144 |  | 137 | 104,9 | 73 | 77 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 0110229990 | X | 144 |  | 137 | 104,9 | 73 | 77 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 0110229990 | X | 144 |  | 137 | 104,9 | 73 | 77 |
|  |  |  |  | 910 | 0503 | 0110229990 | 200 | 127 |  | 120 | 101,9 | 80 | 85 |
|  |  |  |  | 910 | 0503 | 0110229990 | 800 | 17 |  | 17 | 3 | 18 | 18 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 16 |  | 16 | 15,8 | 99 | 99 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 0110381340 | X | 16 |  | 16 | 15,8 | 99 | 99 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 0110381340 | X | 16 |  | 16 | 15,8 | 99 | 99 |
|  |  |  | ... | 910 | 0503 | 0110371340 | 500 | 16 |  | 16 | 15,8 | 99 | 99 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района» |  | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0110371340 | X | 119 |  | 81 | 66,6 | 56 | 82 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 0110371340 | X | 119 |  | 81 | 66,6 | 56 | 82 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 0110371340 | X | 119 |  | 81 | 66,6 | 56 | 82 |
|  |  |  | ... | 910 | 0503 | 0110371340 | 200 | 119 |  | 81 | 66,6 | 56 | 82 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.4 «Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района» |  | всего, в том числе | 910 | 0503 | 01103S1340 | X | 359 |  | 246 | 199,8 | 56 | 81 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 01103S1340 | X | 359 |  | 246 | 199,8 | 56 | 81 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0503 | 01103S1340 | X | 359 |  | 246 | 199,8 | 56 | 81 |
|  |  |  | ... | 910 | 0503 | 01103S1340 | 200 | 359 |  | 246 | 199,8 | 56 | 81 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Свистовском сельском поселении» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 661 |  | 571 | 460,1 | 70 | 81 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 661 |  | 571 | 460,1 | 70 | 81 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 661 |  | 571 | 460,1 | 70 | 81 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 318 |  | 303 | 217,7 | 68 | 72 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0804 | 0120100590 | X | 318 |  | 303 | 217,7 | 68 | 72 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0804 | 0120100590 | X | 318 |  | 303 | 217,7 | 68 | 72 |
|  |  |  |  | 910 | 0804 | 0120100590 | 200 | 318 |  | 303 | 217,7 | 68 | 72 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 324 |  | 254 | 242,4 | 75 | 95 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0801 | 0120181690 | X | 324 |  | 254 | 242,4 | 75 | 95 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0801 | 0120181690 | X | 324 |  | 254 | 242,4 | 75 | 95 |
|  |  |  |  | 910 | 0801 | 0120181690 | 500 | 324 |  | 254 | 242,4 | 75 | 95 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части мер социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа на территория Ровеньского района |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 19 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0801 | 0120282220 | X | 19 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0801 | 0120282220 | X | 19 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 910 | 0801 | 0120282220 | 500 | 19 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Свистовского сельского поселения" |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 5023 |  | 4816,4 | 3208 | 64 | 67 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 5023 |  | 4816,4 | 3208 | 64 | 67 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 5023 |  | 4816,4 | 3208 | 64 | 67 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Свистовского сельского поселения» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 9 |  | 9 | 7,8 | 87 | 87 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0314 | 0140129990 | X | 9 |  | 9 | 7,8 | 87 | 87 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0314 | 0140129990 | X | 9 |  | 9 | 7,8 | 87 | 87 |
|  |  |  |  | 910 | 0314 | 0140129990 | 200 | 9 |  | 9 | 7,8 | 87 | 87 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 5014 |  | 4807,4 | 3200,2 | 64 | 67 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0310 | 0140220350 | X | 5014 |  | 4807,4 | 3200,2 | 64 | 67 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0310 | 0140220350 | X | 5014 |  | 4807,4 | 3200,2 | 64 | 67 |
|  |  |  |  | 910 | 0310 | 0140220350 | 200 | 5008 |  | 4801,4 | 3200,2 | 64 | 67 |
|  |  |  |  | 910 | 0310 | 0140220350 | 800 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Свистовском сельском поселении» |  | всего, в том числе | X | X | X | X | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 5.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет субвенций Ровеньского района)» | всего, в том числе |  | X | X | X | X | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения |  | 910 | 0409 | 0150280570 | X | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения |  | 910 | 0409 | 0150280570 | X | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
|  |  |  |  | 910 | 0409 | 0150280570 | 200 | 371 |  | 316 | 287,7 | 76 | 91 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Свистовского сельского поселения» | всего, в том числе |  | X | X | X | X | 4170 |  | 3792,6 | 2652,4 | 64 | 70 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения |  | X | X | X | X | 4170 |  | 3792,6 | 2652,4 | 64 | 70 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения |  | X | X | X | X | 4170 |  | 3792,6 | 2652,4 | 64 | 70 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций органов власти Свистовского сельского поселения, в том числе территориальных органов | всего, в том числе |  | X | X | X | X | 1251 |  | 1251 | 841,7 | 67 | 67 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения |  | 910 | 0104 | 0160100190 | X | 1251 |  | 1251 | 841,7 | 67 | 67 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения |  | 910 | 0104 | 0160100190 | X | 1251 |  | 1251 | 841,7 | 67 | 67 |
|  |  |  |  | 910 | 0104 | 0160100190 | 100 | 986 |  | 986 | 667,5 | 68 | 68 |
|  |  |  |  | 910 | 0104 | 0160100190 | 200 | 265 |  | 265 | 174,2 | 66 | 66 |
| 1.6.2 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций органов власти Свистовского сельского поселения, в том числе территориальных органов |  | всего, в том числе | X | X | X | X |  | 859 | 859 | 586,9 | 68 | 68 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0104 | 0160100220 | X |  | 859 | 859 | 586,9 | 68 | 68 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0104 | 0160100220 | X |  | 859 | 859 | 586,9 | 68 | 68 |
|  |  |  |  | 910 | 0104 | 0160100220 | 100 |  | 859 | 859 | 586,9 | 68 | 68 |
| 1.6.3 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций органов власти Свистовского сельского поселения, в том числе территориальных органов |  | всего, в том числе | X | X | X | X |  | 1630 | 1252,6 | 934,4 | 57 | 75 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0113 | 0160100590 | X |  | 1630 | 1252,6 | 934,4 | 57 | 75 |
|  |  |  | участник 1, всего МКУ «Свистовская АХС» | 910 | 0113 | 0160100590 | X |  | 1630 | 1252,6 | 934,4 | 57 | 75 |
|  |  |  |  | 910 | 0113 | 0160100590 | 100 |  | 1372 | 1039,6 | 756,7 | 55 | 73 |
|  |  |  |  | 910 | 0113 | 0160100590 | 200 |  | 256 | 211 | 176,9 | 69 | 84 |
|  |  |  |  | 910 | 0113 | 0160100590 | 800 |  | 2 | 2 | 0.8 | 40 | 40 |
| 1.6.4 | Основное мероприятие 6.4 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» |  | всего, в том числе | X | X | X | X |  | 420 | 420 | 280 | 67 | 67 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0412 | 0160420470 | X |  | 420 | 420 | 280 | 67 | 67 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0412 | 0160420470 | X |  | 420 | 420 | 280 | 67 | 67 |
|  |  |  |  | 910 | 0412 | 0160420470 | 200 |  | 420 | 420 | 280 | 67 | 67 |
| 1.6.5 | Основное мероприятие 6.5 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  | всего, в том числе | X | X | X | X |  | 10 | 10 | 9.4 | 94 | 94 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0705 | 0160521010 | X |  | 10 | 10 | 9.4 | 94 | 94 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0705 | 0160521010 | X |  | 10 | 10 | 9.4 | 94 | 94 |
|  |  |  |  | 910 | 0705 | 0160521010 | 200 |  | 10 | 10 | 9.4 | 94 | 94 |
| 1.7 | Подпрограмма 7. "Противодействие терроризму и экстремизму" муниципальной программа «Социально-экономическое развитие Свистовского сельского поселения» |  | всего, в том числе | X | X | X | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | X | X | X | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым пребыванием граждан" |  | всего, в том числе | X | X | X | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0314 | 0170120380 | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | участник 1, всего Администрация Свистовского сельского поселения | 910 | 0314 | 0170120380 | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 910 | 0314 | 0170120380 | 200 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |